## Check_T1T2
Resultados das verificações
Fase da arquitectura inicial
T1 e T2 - 2 de Março a 5 de Abril
Aspecto | Estado | Resultado
Variante MVC adoptada | Verificado | Conforme: arranque no Controller, input na View, coordenação pelo Controller, processamento no Model, retorno à View, sem fluxo directo Model -> Controller.
Inputs e outputs principais | Verificado | Conforme: consultar stock, introduzir dados, remover quantidade, gerar lista e sair; outputs de menu, stock, confirmação, sucesso, erro, lista e fecho.
Diagrama de sequência | Verificado | Conforme: cobre arranque, consulta, adicionar/actualizar, remover, caso alternativo de stock insuficiente, lista de reposição e encerramento.
Estrutura arquitectónica | Verificado | Conforme: responsabilidades de View, Controller e Model estão claras; persistência JSON integrada no Model.
Coerência entre artefactos | Verificado | Conforme: relatório, diagrama de comunicação e diagrama de sequência estão alinhados nos pontos essenciais.
Evolução completa entre versões | Parcialmente verificado | Foi possível verificar bem a versão final, mas não reconstruir todo o percurso intermédio entre versões com detalhe total.

## CheckT3_20260419
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
1 | MVC | Arranque da aplicação | Program.cs | Program apenas arranca o Controller | Conforme | Controller controller = new Controller(); controller.IniciarPrograma(); |  |  | Baixa | 2026-04-19
2 | MVC | Arranque no Controller | Controller.cs | O ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View | Conforme | IniciarPrograma() chama view.MostrarMenu(); |  |  | Baixa | 2026-04-19
3 | MVC | Controller como ponto central de ligação | Controller.cs | O Controller deve instanciar e ligar View e Model | Conforme | Instancia view e model, carrega dados e faz todas as subscrições no construtor |  |  | Baixa | 2026-04-19
4 | MVC | Input entra na View | View.cs | A variante Curry & Grace exige input na View | Conforme | MostrarMenu, PedirDadosProduto e PedirRemocaoQuantidade recolhem o input do utilizador |  |  | Baixa | 2026-04-19
5 | MVC | View não conhece directamente o Model | View.cs | A View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model | Conforme | View.cs não instancia nem usa a classe Model; apenas expõe eventos/delegados |  |  | Baixa | 2026-04-19
6 | MVC | Model não conhece View nem Controller | Model.cs | O Model não deve depender de View nem Controller | Conforme | Model.cs não referencia View nem Controller |  |  | Baixa | 2026-04-19
7 | MVC | Saída apresentada pela View | View.cs | Os resultados devem ser apresentados na View | Conforme | MostrarStock, MostrarListaReposicao, MostrarConfirmacao, MostrarErro, MostrarMensagemFinal |  |  | Baixa | 2026-04-19
8 | MVC | Papel do Controller limitado à coordenação | Controller.cs | O Controller não deve conter lógica de negócio do domínio | Conforme | Faz encaminhamento, validação básica e coordenação; não implementa regras de stock nem persistência |  |  | Baixa | 2026-04-19
9 | Eventos/Delegados | Input da View chega ao Controller por eventos | Controller.cs | Os inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos | Conforme | view.OpcaoSelecionada += ProcessarOpcao;, view.DadosProdutoIntroduzidos += RegistarOuAtualizarProduto;, view.RemocaoSolicitada += RemoverQuantidade; |  |  | Baixa | 2026-04-19
10 | Eventos/Delegados | Pedidos de consulta e reposição estão ligados por delegados | Controller.cs / View.cs | Os pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque | Conforme | view.PrecisoDeProdutos += model.SolicitarListaProdutos; e view.PrecisoDeListaReposicao += model.SolicitarListaReposicao; | Este encadeamento contribui para o desvio face ao diagrama V5 nos fluxos de consulta e reposição | Clarificar documentalmente este fluxo ou passar também estes pedidos por handlers explícitos no Controller | Média | 2026-04-19
11 | Eventos/Delegados | Notificações do Model chegam à View por eventos | Controller.cs | As respostas do Model devem chegar à View por eventos | Conforme | model.OperacaoConcluida += view.MostrarConfirmacao;, model.ErroStockInsuficiente += view.MostrarErro; |  |  | Baixa | 2026-04-19
12 | Eventos/Delegados | Invocação segura de eventos na View | View.cs | A View deve invocar eventos com verificação nula | Conforme | Uso de ?.Invoke(...) nos eventos de input |  |  | Baixa | 2026-04-19
13 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural View -> Model | View.cs | A View não deve criar nem conhecer o Model | Conforme | A View apenas expõe contratos de comunicação; não conhece a implementação do Model |  |  | Baixa | 2026-04-19
14 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural Model -> View/Controller | Model.cs | O Model deve estar isolado dos outros componentes | Conforme | O Model apenas expõe eventos e métodos próprios |  |  | Baixa | 2026-04-19
15 | Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Parcial | Em consulta e reposição, a View acciona delegados ligados ao Model | O fluxo real fica menos explícito do que no diagrama V5 | Ou ajustar a documentação, ou fazer também estes pedidos passar por handlers próprios no Controller | Alta | 2026-04-19
16 | Documentação | Coerência com a variante Curry & Grace adoptada | Código + decisão da equipa | O código deve manter input na View e coordenação geral no Controller | Conforme | O padrão geral do código respeita a decisão arquitectónica assumida |  |  | Baixa | 2026-04-19
17 | Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Não conforme | No diagrama, consulta/reposição seguem View -> Controller -> Model; no código, a View acciona delegados ligados ao Model | Desvio real entre implementação e documentação | Harmonizar diagrama/documentação com o código, ou refactorizar o código | Alta | 2026-04-19
18 | Implementação | Estrutura base do Controller implementada | Controller.cs | O Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento | Conforme | Construtor, handlers, IniciarPrograma() e Encerrar() estão implementados | Encerrar() usa Environment.Exit(0), o que dificulta a execução de testes automáticos e de integração no próprio projecto | Substituir por mecanismo de fecho controlado quando se avançar para a fase de testes | Média | 2026-04-19
19 | Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Não conforme | MostrarMenu() acciona OpcaoSelecionada; ProcessarOpcao() termina com nova chamada a view.MostrarMenu() | O ciclo actual é recursivo e pode acumular chamadas em profundidade | Reestruturar o ciclo principal com controlo iterativo em vez de recursivo | Alta | 2026-04-19
20 | Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Não conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), quando os dados são inválidos, é chamado view.MostrarMenu(); depois ProcessarOpcao() volta a chamar view.MostrarMenu() | Reapresentação duplicada do menu em cenários de erro | Centralizar a decisão de regressar ao menu num único ponto do fluxo | Média | 2026-04-19
21 | Implementação | Estrutura base da View implementada | View.cs | A View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output | Conforme | Métodos principais da interface de consola estão implementados |  |  | Baixa | 2026-04-19
22 | Implementação | Leitura válida de inteiros na View | View.cs | A View deve validar input numérico básico | Conforme | LerInteiro() implementado com repetição até valor válido |  |  | Baixa | 2026-04-19
23 | Implementação | Classe de dados Produto definida | Produto.cs | Deve existir uma estrutura de dados para o domínio | Conforme | Classe com Nome, Quantidade, QuantidadeMinima e Unidade |  |  | Baixa | 2026-04-19
24 | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO | Fluxos de leitura ainda não implementados | Implementar cópia segura da lista e filtragem de reposição | Alta | 2026-04-19
25 | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO | Fluxos principais da aplicação ainda não estão implementados | Implementar lógica de actualização, remoção e disparo de notificações | Alta | 2026-04-19
26 | Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO; já são chamados pelo Controller | Persistência prevista mas ainda não implementada | Implementar leitura/escrita JSON | Alta | 2026-04-19
27 | Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Não conforme | O .csproj não tem qualquer referência a Newtonsoft.Json | Falta preparação do projecto para a persistência prevista | Adicionar a dependência correcta da biblioteca a utilizar | Alta | 2026-04-19
28 | Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Parcial | Existe a pasta tests e um README a dizer que ali ficarão testes, casos de teste e resultados | Estrutura apenas declarativa; ainda sem artefactos reais | Criar projecto de testes e registo efectivo do verificador | Média | 2026-04-19
29 | Testes | Plano de testes unitários | Registo do Verificador | Devem estar definidos casos de teste para Controller e Model | Em preparação | Já é possível identificar operações críticas do Controller e do Model | A matriz ainda não está formalizada | Fechar a matriz de testes unitários no Excel/ficheiro de apoio | Média | 2026-04-19
30 | Testes | Testes unitários do Controller executados | Próprio projecto | Deve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos | Não executado nesta fase | Ainda não existem métodos/casos/resultados de teste integrados no código actual | O trabalho de testes ainda não arrancou formalmente | Executar após fecho mínimo dos fluxos e definição dos cenários | Média | 2026-04-19
31 | Testes | Testes unitários do Model executados | Próprio projecto | Deve existir validação da lógica de negócio e persistência | Não executado nesta fase | Os métodos críticos do Model continuam por implementar | O estado actual do Model impede testes unitários úteis | Executar após implementação mínima funcional | Média | 2026-04-19
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior | Parcial | A View está bem separada do domínio, mas depende fortemente da consola | Forte componente interactiva dificulta testes automáticos directos | Evitar acrescentar lógica à View e privilegiar validação indirecta/integrada | Média | 2026-04-19
33 | Testes | Plano de testes de integração | Registo do Verificador | Devem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View | Em preparação | Os cenários já podem ser identificados a partir do protótipo e do diagrama | Ainda falta formalizar e calendarizar a execução | Definir cenários de consulta, registo, remoção, erro, reposição e saída | Média | 2026-04-19
34 | Testes | Testes de integração executados | Próprio projecto | Os fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta | Não executado nesta fase | A integração estrutural existe, mas a implementação está incompleta e há desvio com a documentação | Ainda não há base estável para validação integrada formal | Executar após fecho funcional mínimo e harmonização código-documentação | Média | 2026-04-19

## CheckT3_20260426
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
ID# | Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Parcial | Em ProcessarOpcao(), as opções "1" e "4" chamam view.MostrarStock() e view.MostrarListaReposicao(); depois é a View que acciona PrecisoDeProdutos e PrecisoDeListaReposicao, ligados ao Model | Nos fluxos de leitura, a mediação do Controller existe apenas até à chamada da View; o pedido ao Model não passa explicitamente por um handler do Controller | Ou ajustar a documentação para reflectir este fluxo real, ou criar handlers explícitos no Controller para consulta e reposição | Alta | 2026-04-20
ID# | Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Não conforme | No código, consulta e reposição seguem Controller -> View -> Model por delegados; no diagrama V5, esses fluxos aparecem como View -> Controller -> Model | Há desvio entre a implementação actual e a documentação submetida | Harmonizar diagrama/documentação com o código, ou refactorizar o código para mediação explícita do Controller até ao Model | Alta | 2026-04-22
ID# | Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Conforme | View.MostrarMenu() passou a usar while (true) e ProcessarOpcao() já não volta a chamar view.MostrarMenu() |  |  | Baixa | 2026-04-24
ID# | Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), em caso de erro apenas é chamado view.MostrarErro(...) e o controlo regressa ao ciclo único do menu na View |  |  | Baixa | 2026-04-25
ID# | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Conforme | SolicitarListaProdutos copia _listaProdutos para uma nova lista; SolicitarListaReposicao filtra produtos com Quantidade < QuantidadeMinima | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-29
ID# | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Conforme | RegistarOuAtualizarProduto adiciona/actualiza produto, chama GuardarDados() e dispara OperacaoConcluida; RemoverQuantidade valida stock, remove, guarda e notifica sucesso/erro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-30
ID# | Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Conforme | CarregarDados() lê produtos.json e usa JsonConvert.DeserializeObject; GuardarDados() serializa com JsonConvert.SerializeObject e escreve em ficheiro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-05-01
ID# | Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Conforme | Existe <PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.3" /> |  |  | Baixa | 2026-05-02
ID# | Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Conforme | Existe a pasta tests com README.md a identificar o espaço para testes, casos de teste, resultados e apoio ao verificador | Ainda não há artefactos reais de testes dentro da pasta, apenas a estrutura mínima | Avançar para criação dos ficheiros e registos de testes quando os testes começarem a ser executados | Média | 2026-05-03
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior. | Conforme | A View está focada em leitura de input, apresentação de output e emissão de eventos; não contém lógica de negócio |  |  | Baixa | 2026-05-07