## Resumo
Aspectos gerais |  |  | Status
ID# | Área | Aspecto verificado | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-04-28
Testes
Tipo | ID | Descrição

## Check_T1T2
Resultados das verificações
Fase da arquitectura inicial
T1 e T2 - 2 de Março a 5 de Abril
Aspecto | Estado | Resultado
Variante MVC adoptada | Verificado | Conforme: arranque no Controller, input na View, coordenação pelo Controller, processamento no Model, retorno à View, sem fluxo directo Model -> Controller.
Inputs e outputs principais | Verificado | Conforme: consultar stock, introduzir dados, remover quantidade, gerar lista e sair; outputs de menu, stock, confirmação, sucesso, erro, lista e fecho.
Diagrama de sequência | Verificado | Conforme: cobre arranque, consulta, adicionar/actualizar, remover, caso alternativo de stock insuficiente, lista de reposição e encerramento.
Estrutura arquitectónica | Verificado | Conforme: responsabilidades de View, Controller e Model estão claras; persistência JSON integrada no Model.
Coerência entre artefactos | Verificado | Conforme: relatório, diagrama de comunicação e diagrama de sequência estão alinhados nos pontos essenciais.
Evolução completa entre versões | Parcialmente verificado | Foi possível verificar bem a versão final, mas não reconstruir todo o percurso intermédio entre versões com detalhe total.

## CheckT3_20260419
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
1 | MVC | Arranque da aplicação | Program.cs | Program apenas arranca o Controller | Conforme | Controller controller = new Controller(); controller.IniciarPrograma(); |  |  | Baixa | 2026-04-19
2 | MVC | Arranque no Controller | Controller.cs | O ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View | Conforme | IniciarPrograma() chama view.MostrarMenu(); |  |  | Baixa | 2026-04-19
3 | MVC | Controller como ponto central de ligação | Controller.cs | O Controller deve instanciar e ligar View e Model | Conforme | Instancia view e model, carrega dados e faz todas as subscrições no construtor |  |  | Baixa | 2026-04-19
4 | MVC | Input entra na View | View.cs | A variante Curry & Grace exige input na View | Conforme | MostrarMenu, PedirDadosProduto e PedirRemocaoQuantidade recolhem o input do utilizador |  |  | Baixa | 2026-04-19
5 | MVC | View não conhece directamente o Model | View.cs | A View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model | Conforme | View.cs não instancia nem usa a classe Model; apenas expõe eventos/delegados |  |  | Baixa | 2026-04-19
6 | MVC | Model não conhece View nem Controller | Model.cs | O Model não deve depender de View nem Controller | Conforme | Model.cs não referencia View nem Controller |  |  | Baixa | 2026-04-19
7 | MVC | Saída apresentada pela View | View.cs | Os resultados devem ser apresentados na View | Conforme | MostrarStock, MostrarListaReposicao, MostrarConfirmacao, MostrarErro, MostrarMensagemFinal |  |  | Baixa | 2026-04-19
8 | MVC | Papel do Controller limitado à coordenação | Controller.cs | O Controller não deve conter lógica de negócio do domínio | Conforme | Faz encaminhamento, validação básica e coordenação; não implementa regras de stock nem persistência |  |  | Baixa | 2026-04-19
9 | Eventos/Delegados | Input da View chega ao Controller por eventos | Controller.cs | Os inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos | Conforme | view.OpcaoSelecionada += ProcessarOpcao;, view.DadosProdutoIntroduzidos += RegistarOuAtualizarProduto;, view.RemocaoSolicitada += RemoverQuantidade; |  |  | Baixa | 2026-04-19
10 | Eventos/Delegados | Pedidos de consulta e reposição estão ligados por delegados | Controller.cs / View.cs | Os pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque | Conforme | view.PrecisoDeProdutos += model.SolicitarListaProdutos; e view.PrecisoDeListaReposicao += model.SolicitarListaReposicao; | Este encadeamento contribui para o desvio face ao diagrama V5 nos fluxos de consulta e reposição | Clarificar documentalmente este fluxo ou passar também estes pedidos por handlers explícitos no Controller | Média | 2026-04-19
11 | Eventos/Delegados | Notificações do Model chegam à View por eventos | Controller.cs | As respostas do Model devem chegar à View por eventos | Conforme | model.OperacaoConcluida += view.MostrarConfirmacao;, model.ErroStockInsuficiente += view.MostrarErro; |  |  | Baixa | 2026-04-19
12 | Eventos/Delegados | Invocação segura de eventos na View | View.cs | A View deve invocar eventos com verificação nula | Conforme | Uso de ?.Invoke(...) nos eventos de input |  |  | Baixa | 2026-04-19
13 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural View -> Model | View.cs | A View não deve criar nem conhecer o Model | Conforme | A View apenas expõe contratos de comunicação; não conhece a implementação do Model |  |  | Baixa | 2026-04-19
14 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural Model -> View/Controller | Model.cs | O Model deve estar isolado dos outros componentes | Conforme | O Model apenas expõe eventos e métodos próprios |  |  | Baixa | 2026-04-19
15 | Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Parcial | Em consulta e reposição, a View acciona delegados ligados ao Model | O fluxo real fica menos explícito do que no diagrama V5 | Ou ajustar a documentação, ou fazer também estes pedidos passar por handlers próprios no Controller | Alta | 2026-04-19
16 | Documentação | Coerência com a variante Curry & Grace adoptada | Código + decisão da equipa | O código deve manter input na View e coordenação geral no Controller | Conforme | O padrão geral do código respeita a decisão arquitectónica assumida |  |  | Baixa | 2026-04-19
17 | Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Não conforme | No diagrama, consulta/reposição seguem View -> Controller -> Model; no código, a View acciona delegados ligados ao Model | Desvio real entre implementação e documentação | Harmonizar diagrama/documentação com o código, ou refactorizar o código | Alta | 2026-04-19
18 | Implementação | Estrutura base do Controller implementada | Controller.cs | O Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento | Conforme | Construtor, handlers, IniciarPrograma() e Encerrar() estão implementados | Encerrar() usa Environment.Exit(0), o que dificulta a execução de testes automáticos e de integração no próprio projecto | Substituir por mecanismo de fecho controlado quando se avançar para a fase de testes | Média | 2026-04-19
19 | Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Não conforme | MostrarMenu() acciona OpcaoSelecionada; ProcessarOpcao() termina com nova chamada a view.MostrarMenu() | O ciclo actual é recursivo e pode acumular chamadas em profundidade | Reestruturar o ciclo principal com controlo iterativo em vez de recursivo | Alta | 2026-04-19
20 | Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Não conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), quando os dados são inválidos, é chamado view.MostrarMenu(); depois ProcessarOpcao() volta a chamar view.MostrarMenu() | Reapresentação duplicada do menu em cenários de erro | Centralizar a decisão de regressar ao menu num único ponto do fluxo | Média | 2026-04-19
21 | Implementação | Estrutura base da View implementada | View.cs | A View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output | Conforme | Métodos principais da interface de consola estão implementados |  |  | Baixa | 2026-04-19
22 | Implementação | Leitura válida de inteiros na View | View.cs | A View deve validar input numérico básico | Conforme | LerInteiro() implementado com repetição até valor válido |  |  | Baixa | 2026-04-19
23 | Implementação | Classe de dados Produto definida | Produto.cs | Deve existir uma estrutura de dados para o domínio | Conforme | Classe com Nome, Quantidade, QuantidadeMinima e Unidade |  |  | Baixa | 2026-04-19
24 | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO | Fluxos de leitura ainda não implementados | Implementar cópia segura da lista e filtragem de reposição | Alta | 2026-04-19
25 | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO | Fluxos principais da aplicação ainda não estão implementados | Implementar lógica de actualização, remoção e disparo de notificações | Alta | 2026-04-19
26 | Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Não conforme | Ambos os métodos estão com TODO; já são chamados pelo Controller | Persistência prevista mas ainda não implementada | Implementar leitura/escrita JSON | Alta | 2026-04-19
27 | Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Não conforme | O .csproj não tem qualquer referência a Newtonsoft.Json | Falta preparação do projecto para a persistência prevista | Adicionar a dependência correcta da biblioteca a utilizar | Alta | 2026-04-19
28 | Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Parcial | Existe a pasta tests e um README a dizer que ali ficarão testes, casos de teste e resultados | Estrutura apenas declarativa; ainda sem artefactos reais | Criar projecto de testes e registo efectivo do verificador | Média | 2026-04-19
29 | Testes | Plano de testes unitários | Registo do Verificador | Devem estar definidos casos de teste para Controller e Model | Em preparação | Já é possível identificar operações críticas do Controller e do Model | A matriz ainda não está formalizada | Fechar a matriz de testes unitários no Excel/ficheiro de apoio | Média | 2026-04-19
30 | Testes | Testes unitários do Controller executados | Próprio projecto | Deve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos | Não executado nesta fase | Ainda não existem métodos/casos/resultados de teste integrados no código actual | O trabalho de testes ainda não arrancou formalmente | Executar após fecho mínimo dos fluxos e definição dos cenários | Média | 2026-04-19
31 | Testes | Testes unitários do Model executados | Próprio projecto | Deve existir validação da lógica de negócio e persistência | Não executado nesta fase | Os métodos críticos do Model continuam por implementar | O estado actual do Model impede testes unitários úteis | Executar após implementação mínima funcional | Média | 2026-04-19
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior | Parcial | A View está bem separada do domínio, mas depende fortemente da consola | Forte componente interactiva dificulta testes automáticos directos | Evitar acrescentar lógica à View e privilegiar validação indirecta/integrada | Média | 2026-04-19
33 | Testes | Plano de testes de integração | Registo do Verificador | Devem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View | Em preparação | Os cenários já podem ser identificados a partir do protótipo e do diagrama | Ainda falta formalizar e calendarizar a execução | Definir cenários de consulta, registo, remoção, erro, reposição e saída | Média | 2026-04-19
34 | Testes | Testes de integração executados | Próprio projecto | Os fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta | Não executado nesta fase | A integração estrutural existe, mas a implementação está incompleta e há desvio com a documentação | Ainda não há base estável para validação integrada formal | Executar após fecho funcional mínimo e harmonização código-documentação | Média | 2026-04-19

## CheckT3_20260426
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
| Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Parcial | Em ProcessarOpcao(), as opções "1" e "4" chamam view.MostrarStock() e view.MostrarListaReposicao(); depois é a View que acciona PrecisoDeProdutos e PrecisoDeListaReposicao, ligados ao Model | Nos fluxos de leitura, a mediação do Controller existe apenas até à chamada da View; o pedido ao Model não passa explicitamente por um handler do Controller | Ou ajustar a documentação para reflectir este fluxo real, ou criar handlers explícitos no Controller para consulta e reposição | Alta | 2026-04-26
| Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Não conforme | No código, consulta e reposição seguem Controller -> View -> Model por delegados; no diagrama V5, esses fluxos aparecem como View -> Controller -> Model | Há desvio entre a implementação actual e a documentação submetida | Harmonizar diagrama/documentação com o código, ou refactorizar o código para mediação explícita do Controller até ao Model | Alta | 2026-04-26
| Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Conforme | View.MostrarMenu() passou a usar while (true) e ProcessarOpcao() já não volta a chamar view.MostrarMenu() |  |  | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), em caso de erro apenas é chamado view.MostrarErro(...) e o controlo regressa ao ciclo único do menu na View |  |  | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Conforme | SolicitarListaProdutos copia _listaProdutos para uma nova lista; SolicitarListaReposicao filtra produtos com Quantidade < QuantidadeMinima | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Conforme | RegistarOuAtualizarProduto adiciona/actualiza produto, chama GuardarDados() e dispara OperacaoConcluida; RemoverQuantidade valida stock, remove, guarda e notifica sucesso/erro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Conforme | CarregarDados() lê produtos.json e usa JsonConvert.DeserializeObject; GuardarDados() serializa com JsonConvert.SerializeObject e escreve em ficheiro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Conforme | Existe <PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.3" /> |  |  | Baixa | 2026-04-26
| Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Conforme | Existe a pasta tests com README.md a identificar o espaço para testes, casos de teste, resultados e apoio ao verificador | Ainda não há artefactos reais de testes dentro da pasta, apenas a estrutura mínima | Avançar para criação dos ficheiros e registos de testes quando os testes começarem a ser executados | Média | 2026-04-26
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior. | Conforme | A View está focada em leitura de input, apresentação de output e emissão de eventos; não contém lógica de negócio |  |  | Baixa | 2026-04-26

## CheckT3_20260427
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
1 | MVC | Arranque da aplicação | Program.cs | Program apenas arranca o Controller | Conforme | Controller controller = new Controller(); controller.IniciarPrograma(); |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCArranque da aplicaçãoProgram.csProgram apenas arranca o Controller
2 | MVC | Arranque no Controller | Controller.cs | O ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View | Conforme | IniciarPrograma() chama view.MostrarMenu(); |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCArranque no ControllerController.csO ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View
3 | MVC | Controller como ponto central de ligação | Controller.cs | O Controller deve instanciar e ligar View e Model | Conforme | Instancia view e model, carrega dados e faz todas as subscrições no construtor |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCController como ponto central de ligaçãoController.csO Controller deve instanciar e ligar View e Model
4 | MVC | Input entra na View | View.cs | A variante Curry & Grace exige input na View | Conforme | MostrarMenu, PedirDadosProduto e PedirRemocaoQuantidade recolhem o input do utilizador |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCInput entra na ViewView.csA variante Curry & Grace exige input na View
5 | MVC | View não conhece directamente o Model | View.cs | A View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model | Conforme | View.cs não instancia nem usa a classe Model; apenas expõe eventos/delegados |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCView não conhece directamente o ModelView.csA View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model
6 | MVC | Model não conhece View nem Controller | Model.cs | O Model não deve depender de View nem Controller | Conforme | Model.cs não referencia View nem Controller |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCModel não conhece View nem ControllerModel.csO Model não deve depender de View nem Controller
7 | MVC | Saída apresentada pela View | View.cs | Os resultados devem ser apresentados na View | Conforme | MostrarStock, MostrarListaReposicao, MostrarConfirmacao, MostrarErro, MostrarMensagemFinal |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCSaída apresentada pela ViewView.csOs resultados devem ser apresentados na View
8 | MVC | Papel do Controller limitado à coordenação | Controller.cs | O Controller não deve conter lógica de negócio do domínio | Conforme | Faz encaminhamento, validação básica e coordenação; não implementa regras de stock nem persistência |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCPapel do Controller limitado à coordenaçãoController.csO Controller não deve conter lógica de negócio do domínio
9 | Eventos/Delegados | Input da View chega ao Controller por eventos | Controller.cs | Os inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos | Conforme | view.OpcaoSelecionada += ProcessarOpcao;, view.DadosProdutoIntroduzidos += RegistarOuAtualizarProduto;, view.RemocaoSolicitada += RemoverQuantidade; |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosInput da View chega ao Controller por eventosController.csOs inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos
10 | Eventos/Delegados | Pedidos de consulta e reposição estão ligados por delegados | Controller.cs / View.cs | Os pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque | Conforme | view.PrecisoDeProdutos += model.SolicitarListaProdutos; e view.PrecisoDeListaReposicao += model.SolicitarListaReposicao; | Este encadeamento contribui para o desvio face ao diagrama V5 nos fluxos de consulta e reposição | Clarificar documentalmente este fluxo ou passar também estes pedidos por handlers explícitos no Controller | Média | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosPedidos de consulta e reposição estão ligados por delegadosController.cs / View.csOs pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque
11 | Eventos/Delegados | Notificações do Model chegam à View por eventos | Controller.cs | As respostas do Model devem chegar à View por eventos | Conforme | model.OperacaoConcluida += view.MostrarConfirmacao;, model.ErroStockInsuficiente += view.MostrarErro; |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosNotificações do Model chegam à View por eventosController.csAs respostas do Model devem chegar à View por eventos
12 | Eventos/Delegados | Invocação segura de eventos na View | View.cs | A View deve invocar eventos com verificação nula | Conforme | Uso de ?.Invoke(...) nos eventos de input |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosInvocação segura de eventos na ViewView.csA View deve invocar eventos com verificação nula
13 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural View -> Model | View.cs | A View não deve criar nem conhecer o Model | Conforme | A View apenas expõe contratos de comunicação; não conhece a implementação do Model |  |  | Baixa | 2026-04-19 | AcoplamentoAusência de acoplamento estrutural View -> ModelView.csA View não deve criar nem conhecer o Model
14 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural Model -> View/Controller | Model.cs | O Model deve estar isolado dos outros componentes | Conforme | O Model apenas expõe eventos e métodos próprios |  |  | Baixa | 2026-04-19 | AcoplamentoAusência de acoplamento estrutural Model -> View/ControllerModel.csO Model deve estar isolado dos outros componentes
15 | Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Parcial | Em ProcessarOpcao(), as opções "1" e "4" chamam view.MostrarStock() e view.MostrarListaReposicao(); depois é a View que acciona PrecisoDeProdutos e PrecisoDeListaReposicao, ligados ao Model | Nos fluxos de leitura, a mediação do Controller existe apenas até à chamada da View; o pedido ao Model não passa explicitamente por um handler do Controller | Ou ajustar a documentação para reflectir este fluxo real, ou criar handlers explícitos no Controller para consulta e reposição | Alta | 2026-04-26 | AcoplamentoMediação explícita do Controller nos fluxos de leituraController.cs / arquitecturaOs fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller
16 | Documentação | Coerência com a variante Curry & Grace adoptada | Código + decisão da equipa | O código deve manter input na View e coordenação geral no Controller | Conforme | O padrão geral do código respeita a decisão arquitectónica assumida |  |  | Baixa | 2026-04-19 | DocumentaçãoCoerência com a variante Curry & Grace adoptadaCódigo + decisão da equipaO código deve manter input na View e coordenação geral no Controller
17 | Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Não conforme | No código, consulta e reposição seguem Controller -> View -> Model por delegados; no diagrama V5, esses fluxos aparecem como View -> Controller -> Model | Há desvio entre a implementação actual e a documentação submetida | Harmonizar diagrama/documentação com o código, ou refactorizar o código para mediação explícita do Controller até ao Model | Alta | 2026-04-26 | DocumentaçãoCoerência entre código e diagrama de sequência V5Controller.cs / View.cs / diagrama V5O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado
18 | Implementação | Estrutura base do Controller implementada | Controller.cs | O Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento | Conforme | Construtor, handlers, IniciarPrograma() e Encerrar() estão implementados | Encerrar() usa Environment.Exit(0), o que dificulta a execução de testes automáticos e de integração no próprio projecto | Substituir por mecanismo de fecho controlado quando se avançar para a fase de testes | Média | 2026-04-19 | ImplementaçãoEstrutura base do Controller implementadaController.csO Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento
19 | Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Conforme | View.MostrarMenu() passou a usar while (true) e ProcessarOpcao() já não volta a chamar view.MostrarMenu() |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoCiclo do menu sem recursão acumuladaController.cs / View.csO fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu
20 | Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), em caso de erro apenas é chamado view.MostrarErro(...) e o controlo regressa ao ciclo único do menu na View |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMenu não duplicado em casos de erro de validaçãoController.csEm caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes
21 | Implementação | Estrutura base da View implementada | View.cs | A View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output | Conforme | Métodos principais da interface de consola estão implementados |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoEstrutura base da View implementadaView.csA View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output
22 | Implementação | Leitura válida de inteiros na View | View.cs | A View deve validar input numérico básico | Conforme | LerInteiro() implementado com repetição até valor válido |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoLeitura válida de inteiros na ViewView.csA View deve validar input numérico básico
23 | Implementação | Classe de dados Produto definida | Produto.cs | Deve existir uma estrutura de dados para o domínio | Conforme | Classe com Nome, Quantidade, QuantidadeMinima e Unidade |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoClasse de dados Produto definidaProduto.csDeve existir uma estrutura de dados para o domínio
24 | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Conforme | SolicitarListaProdutos copia _listaProdutos para uma nova lista; SolicitarListaReposicao filtra produtos com Quantidade < QuantidadeMinima | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMétodos de consulta do Model implementadosModel.csSolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais
25 | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Conforme | RegistarOuAtualizarProduto adiciona/actualiza produto, chama GuardarDados() e dispara OperacaoConcluida; RemoverQuantidade valida stock, remove, guarda e notifica sucesso/erro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMétodos de lógica de negócio do Model implementadosModel.csRegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais
26 | Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Conforme | CarregarDados() lê produtos.json e usa JsonConvert.DeserializeObject; GuardarDados() serializa com JsonConvert.SerializeObject e escreve em ficheiro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoPersistência JSON implementadaModel.csCarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais
27 | Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Conforme | Existe <PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.3" /> |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoDependência da API JSON declarada no projectoGestorStockDomestico.csprojO projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa
28 | Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Conforme | Existe a pasta tests com README.md a identificar o espaço para testes, casos de teste, resultados e apoio ao verificador | Ainda não há artefactos reais de testes dentro da pasta, apenas a estrutura mínima | Avançar para criação dos ficheiros e registos de testes quando os testes começarem a ser executados | Média | 2026-04-26 | ImplementaçãoPasta de testes preparadatests/README.mdA área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada
29 | Testes | Plano de testes unitários | Registo do Verificador | Devem estar definidos casos de teste para Controller e Model | Em preparação | Já é possível identificar operações críticas do Controller e do Model | A matriz ainda não está formalizada | Fechar a matriz de testes unitários no Excel/ficheiro de apoio | Média | 2026-04-19 | TestesPlano de testes unitáriosRegisto do VerificadorDevem estar definidos casos de teste para Controller e Model
30 | Testes | Testes unitários do Controller executados | Próprio projecto | Deve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos | Não executado nesta fase | Ainda não existem métodos/casos/resultados de teste integrados no código actual | O trabalho de testes ainda não arrancou formalmente | Executar após fecho mínimo dos fluxos e definição dos cenários | Média | 2026-04-19 | TestesTestes unitários do Controller executadosPróprio projectoDeve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos
31 | Testes | Testes unitários do Model executados | Próprio projecto | Deve existir validação da lógica de negócio e persistência | Não executado nesta fase | Os métodos críticos do Model continuam por implementar | O estado actual do Model impede testes unitários úteis | Executar após implementação mínima funcional | Média | 2026-04-19 | TestesTestes unitários do Model executadosPróprio projectoDeve existir validação da lógica de negócio e persistência
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior. | Conforme | A View está focada em leitura de input, apresentação de output e emissão de eventos; não contém lógica de negócio |  |  | Baixa | 2026-04-26 | TestesTestabilidade da ViewView.csA View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior
33 | Testes | Plano de testes de integração | Registo do Verificador | Devem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View | Em preparação | Os cenários já podem ser identificados a partir do protótipo e do diagrama | Ainda falta formalizar e calendarizar a execução | Definir cenários de consulta, registo, remoção, erro, reposição e saída | Média | 2026-04-19 | TestesPlano de testes de integraçãoRegisto do VerificadorDevem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View
34 | Testes | Testes de integração executados | Próprio projecto | Os fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta | Não executado nesta fase | A integração estrutural existe, mas a implementação está incompleta e há desvio com a documentação | Ainda não há base estável para validação integrada formal | Executar após fecho funcional mínimo e harmonização código-documentação | Média | 2026-04-19 | TestesTestes de integração executadosPróprio projectoOs fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta

## CheckT4_20260430
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data
1 | MVC | Arranque da aplicação | Program.cs | Program apenas arranca o Controller | Conforme | Controller controller = new Controller(); controller.IniciarPrograma(); |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCArranque da aplicaçãoProgram.csProgram apenas arranca o Controller
2 | MVC | Arranque no Controller | Controller.cs | O ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View | Conforme | IniciarPrograma() chama view.MostrarMenu(); |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCArranque no ControllerController.csO ciclo da aplicação deve iniciar no Controller e passar para a View
3 | MVC | Controller como ponto central de ligação | Controller.cs | O Controller deve instanciar e ligar View e Model | Conforme | Instancia view e model, carrega dados e faz todas as subscrições no construtor |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCController como ponto central de ligaçãoController.csO Controller deve instanciar e ligar View e Model
4 | MVC | Input entra na View | View.cs | A variante Curry & Grace exige input na View | Conforme | MostrarMenu, PedirDadosProduto e PedirRemocaoQuantidade recolhem o input do utilizador |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCInput entra na ViewView.csA variante Curry & Grace exige input na View
5 | MVC | View não conhece directamente o Model | View.cs | A View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model | Conforme | View.cs não instancia nem usa a classe Model; apenas expõe eventos/delegados |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCView não conhece directamente o ModelView.csA View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model
6 | MVC | Model não conhece View nem Controller | Model.cs | O Model não deve depender de View nem Controller | Conforme | Model.cs não referencia View nem Controller |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCModel não conhece View nem ControllerModel.csO Model não deve depender de View nem Controller
7 | MVC | Saída apresentada pela View | View.cs | Os resultados devem ser apresentados na View | Conforme | MostrarStock, MostrarListaReposicao, MostrarConfirmacao, MostrarErro, MostrarMensagemFinal |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCSaída apresentada pela ViewView.csOs resultados devem ser apresentados na View
8 | MVC | Papel do Controller limitado à coordenação | Controller.cs | O Controller não deve conter lógica de negócio do domínio | Conforme | Faz encaminhamento, validação básica e coordenação; não implementa regras de stock nem persistência |  |  | Baixa | 2026-04-19 | MVCPapel do Controller limitado à coordenaçãoController.csO Controller não deve conter lógica de negócio do domínio
9 | Eventos/Delegados | Input da View chega ao Controller por eventos | Controller.cs | Os inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos | Conforme | view.OpcaoSelecionada += ProcessarOpcao;, view.DadosProdutoIntroduzidos += RegistarOuAtualizarProduto;, view.RemocaoSolicitada += RemoverQuantidade; |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosInput da View chega ao Controller por eventosController.csOs inputs do utilizador devem ser recebidos pelo Controller via eventos
10 | Eventos/Delegados | Pedidos de consulta e reposição estão ligados por delegados | Controller.cs / View.cs | Os pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque | Não conforme | No código actual, os fluxos de leitura são tratados por métodos explícitos do Controller (MostrarStock e MostrarListaReposicao) e não por delegados ligados no arranque | A linha de verificação deixou de corresponder à implementação actual | Actualizar esta verificação para reflectir a mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Média | 2026-05-01 | Eventos/DelegadosPedidos de consulta e reposição estão ligados por delegadosController.cs / View.csOs pedidos de leitura devem estar formalmente ligados no arranque
11 | Eventos/Delegados | Notificações do Model chegam à View por eventos | Controller.cs | As respostas do Model devem chegar à View por eventos | Conforme | model.OperacaoConcluida += view.MostrarConfirmacao;, model.ErroStockInsuficiente += view.MostrarErro; |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosNotificações do Model chegam à View por eventosController.csAs respostas do Model devem chegar à View por eventos
12 | Eventos/Delegados | Invocação segura de eventos na View | View.cs | A View deve invocar eventos com verificação nula | Conforme | Uso de ?.Invoke(...) nos eventos de input |  |  | Baixa | 2026-04-19 | Eventos/DelegadosInvocação segura de eventos na ViewView.csA View deve invocar eventos com verificação nula
13 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural View -> Model | View.cs | A View não deve criar nem conhecer o Model | Conforme | A View apenas expõe contratos de comunicação; não conhece a implementação do Model |  |  | Baixa | 2026-04-19 | AcoplamentoAusência de acoplamento estrutural View -> ModelView.csA View não deve criar nem conhecer o Model
14 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural Model -> View/Controller | Model.cs | O Model deve estar isolado dos outros componentes | Conforme | O Model apenas expõe eventos e métodos próprios |  |  | Baixa | 2026-04-19 | AcoplamentoAusência de acoplamento estrutural Model -> View/ControllerModel.csO Model deve estar isolado dos outros componentes
15 | Acoplamento | Mediação explícita do Controller nos fluxos de leitura | Controller.cs / arquitectura | Os fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller | Conforme | Em ProcessarOpcao(), as opções "1" e "4" chamam métodos explícitos do Controller (MostrarStock e MostrarListaReposicao), que obtêm os dados do Model e os passam à View |  |  | Baixa | 2026-05-01 | AcoplamentoMediação explícita do Controller nos fluxos de leituraController.cs / arquitecturaOs fluxos principais devem passar explicitamente pelo Controller
16 | Documentação | Coerência com a variante Curry & Grace adoptada | Código + decisão da equipa | O código deve manter input na View e coordenação geral no Controller | Conforme | O padrão geral do código respeita a decisão architectónica assumida |  |  | Baixa | 2026-04-19 | DocumentaçãoCoerência com a variante Curry & Grace adoptadaCódigo + decisão da equipaO código deve manter input na View e coordenação geral no Controller
17 | Documentação | Coerência entre código e diagrama de sequência V5 | Controller.cs / View.cs / diagrama V5 | O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado | Conforme | No código actual, o input entra na View, passa ao Controller por evento e os fluxos de leitura são mediados explicitamente pelo Controller antes da chamada ao Model |  |  | Baixa | 2026-05-01 | DocumentaçãoCoerência entre código e diagrama de sequência V5Controller.cs / View.cs / diagrama V5O fluxo implementado deve coincidir com o fluxo documentado
18 | Implementação | Estrutura base do Controller implementada | Controller.cs | O Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento | Conforme | Construtor, handlers, IniciarPrograma() e Encerrar() estão implementados; o fecho é feito com _executando = false |  |  | Baixa | 2026-05-01 | ImplementaçãoEstrutura base do Controller implementadaController.csO Controller deve estar funcional ao nível do arranque, coordenação e encerramento
19 | Implementação | Ciclo do menu sem recursão acumulada | Controller.cs / View.cs | O fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu | Conforme | View.MostrarMenu() passou a usar while (true) e ProcessarOpcao() já não volta a chamar view.MostrarMenu() |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoCiclo do menu sem recursão acumuladaController.cs / View.csO fluxo principal não deve acumular chamadas recursivas ao menu
20 | Implementação | Menu não duplicado em casos de erro de validação | Controller.cs | Em caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes | Conforme | Em RegistarOuAtualizarProduto() e RemoverQuantidade(), em caso de erro apenas é chamado view.MostrarErro(...) e o controlo regressa ao ciclo único do menu na View |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMenu não duplicado em casos de erro de validaçãoController.csEm caso de erro de validação, o menu não deve ser reapresentado duas vezes
21 | Implementação | Estrutura base da View implementada | View.cs | A View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output | Conforme | Métodos principais da interface de consola estão implementados |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoEstrutura base da View implementadaView.csA View deve suportar menu, recolha de input e apresentação de output
22 | Implementação | Leitura válida de inteiros na View | View.cs | A View deve validar input numérico básico | Conforme | LerInteiro() implementado com repetição até valor válido |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoLeitura válida de inteiros na ViewView.csA View deve validar input numérico básico
23 | Implementação | Classe de dados Produto definida | Produto.cs | Deve existir uma estrutura de dados para o domínio | Conforme | Classe com Nome, Quantidade, QuantidadeMinima e Unidade |  |  | Baixa | 2026-04-19 | ImplementaçãoClasse de dados Produto definidaProduto.csDeve existir uma estrutura de dados para o domínio
24 | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Conforme | SolicitarListaProdutos copia _listaProdutos para uma nova lista; SolicitarListaReposicao filtra produtos com Quantidade < QuantidadeMinima | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMétodos de consulta do Model implementadosModel.csSolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais
25 | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Conforme | RegistarOuAtualizarProduto adiciona/actualiza produto, chama GuardarDados() e dispara OperacaoConcluida; RemoverQuantidade valida stock, remove, guarda e notifica sucesso/erro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoMétodos de lógica de negócio do Model implementadosModel.csRegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais
26 | Implementação | Persistência JSON implementada | Model.cs | CarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais | Conforme | CarregarDados() lê produtos.json e usa JsonConvert.DeserializeObject; GuardarDados() serializa com JsonConvert.SerializeObject e escreve em ficheiro | Comentários TODO ficaram desactualizados face à implementação real | Actualizar ou remover os comentários TODO | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoPersistência JSON implementadaModel.csCarregarDados e GuardarDados devem estar funcionais
27 | Implementação | Dependência da API JSON declarada no projecto | GestorStockDomestico.csproj | O projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa | Conforme | Existe <PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.3" /> |  |  | Baixa | 2026-04-26 | ImplementaçãoDependência da API JSON declarada no projectoGestorStockDomestico.csprojO projecto deve declarar a dependência necessária para Json.NET, se a persistência a usar for mesmo essa
28 | Implementação | Pasta de testes preparada | tests/README.md | A área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada | Conforme | Existe a pasta tests com README.md a identificar o espaço para testes, casos de teste, resultados e apoio ao verificador | Ainda não há artefactos reais de testes dentro da pasta, apenas a estrutura mínima | Avançar para criação dos ficheiros e registos de testes quando os testes começarem a ser executados | Média | 2026-04-26 | ImplementaçãoPasta de testes preparadatests/README.mdA área de testes deve ter pelo menos estrutura mínima identificada
29 | Testes | Plano de testes unitários | Registo do Verificador | Devem estar definidos casos de teste para Controller e Model | Conforme | O plano final actualizado já inclui testes unitários para Controller e Model, além de View |  |  | Baixa | 2026-05-01 | TestesPlano de testes unitáriosRegisto do VerificadorDevem estar definidos casos de teste para Controller e Model
30 | Testes | Testes unitários do Controller executados | Próprio projecto | Deve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos | Não executado nesta fase | Não existem ainda registos formais de execução isolada do Controller | O trabalho formal de execução dos testes unitários do Controller ainda não arrancou | Executar e registar cenários do plano final | Alta | 2026-05-01 | TestesTestes unitários do Controller executadosPróprio projectoDeve existir validação do encaminhamento e subscrição dos fluxos
31 | Testes | Testes unitários do Model executados | Próprio projecto | Deve existir validação da lógica de negócio e persistência | Não executado nesta fase | Não existem ainda registos formais de execução isolada do Model | O trabalho formal de execução dos testes unitários do Model ainda não arrancou | Executar e registar cenários do plano final | Alta | 2026-05-01 | TestesTestes unitários do Model executadosPróprio projectoDeve existir validação da lógica de negócio e persistência
32 | Testes | Testabilidade da View | View.cs | A View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior. | Conforme | A View está focada em leitura de input, apresentação de output e emissão de eventos; não contém lógica de negócio |  |  | Baixa | 2026-04-26 | TestesTestabilidade da ViewView.csA View deve manter-se focada em input/output para não dificultar validação posterior
33 | Testes | Plano de testes de integração | Registo do Verificador | Devem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View | Conforme | O plano final actualizado já inclui testes de integração de baixo para cima e de explosão |  |  | Baixa | 2026-05-01 | TestesPlano de testes de integraçãoRegisto do VerificadorDevem estar definidos cenários View -> Controller -> Model -> View
34 | Testes | Testes de integração executados | Próprio projecto | Os fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta | Não executado nesta fase | Não existem ainda registos formais completos de execução dos testes de integração no projecto | A execução formal dos testes de integração ainda não arrancou | Executar e registar os cenários do plano final | Alta | 2026-05-01 | TestesTestes de integração executadosPróprio projectoOs fluxos principais devem ser validados ponta-a-ponta
35 | Testes | Mapear os testes: plano final actualizado e categorizado | Testes.xlsx / Plano de Testes | O plano de testes deve reflectir a divisão final em 5 categorias e preservar IDs, tipos e restantes atributos definidos | Conforme | O plano final já distingue Testes Estáticos, Testes Unitários Dinâmicos – Caixa Fechada, Testes Unitários Dinâmicos – Caixa Aberta, Testes de Integração – De Baixo para Cima e Testes de Integração – Explosão, com IDs e tipos preenchidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
36 | Testes | Plano de testes estáticos definido | Testes.xlsx / Plano de Testes | Devem existir testes estáticos para Model, Controller, View, Arquitectura MVC, Excepções e Persistência | Conforme | MS1-MS4, CS1-CS4, VS1-VS4 e GES1-GES5 estão definidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
37 | Testes | Plano de testes unitários dinâmicos – caixa fechada definido | Testes.xlsx / Plano de Testes | Devem existir testes de View, Controller e Model para comportamento observável | Conforme | VU1-VU5, CU2/CU5/CU6/CU7, GUV1-GUV4/GUV10, GUC2-GUC3 e GUM1-GUM5/GUM8 estão definidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
38 | Testes | Plano de testes unitários dinâmicos – caixa aberta definido | Testes.xlsx / Plano de Testes | Devem existir testes que validem eventos, estado interno, persistência e propagação de erros | Conforme | MU5-MU7, VU6-VU8, CU8-CU11, GUV5-GUV7 e GUM6-GUM7 estão definidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
39 | Testes | Plano de testes de integração – de baixo para cima definido | Testes.xlsx / Plano de Testes | Devem existir testes de integração incremental entre Model, Controller, View e Persistência | Conforme | MI1, VI1, CI1, CI2, CI4 e GIB2-GIB5 estão definidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
40 | Testes | Plano de testes de integração – explosão definido | Testes.xlsx / Plano de Testes | Devem existir testes completos de fluxo e de robustez do sistema | Conforme | VI2, CI7, GIG1-GIG7 e GEG3-GEG6 estão definidos |  |  | Baixa | 2026-04-29
41 | Testes | Testes de observação executados e ligados ao plano de verificações | Próprio projecto / código | Os testes de observação devem estar efectivamente suportados por verificações do código | Conforme | As observações estáticas do Model, Controller, View, Arquitectura MVC, Excepções e Persistência foram efectuadas e podem ser associadas às linhas MS, CS, VS e GES |  |  | Baixa | 2026-04-29
42 | Testes | Testes manuais preliminares executados e registados | Próprio projecto / registo da equipa | Os testes manuais já corridos pela equipa devem ficar identificados no plano de testes | Parcial | Há evidência preliminar registada pela equipa para opção inválida, registo inválido, remoção inválida, repetição da lista de reposição, saída controlada e fluxo válido de registo+consulta | Nem todos os testes manuais do plano foram ainda executados ou formalmente registados | Manter preenchidas apenas as linhas com execução manual explicitamente confirmada e deixar as restantes em branco até validação formal | Média | 2026-04-29
43 | Testes | Cobertura de observação do Model quanto a encapsulamento, responsabilidades e persistência | Model.cs | O Model deve proteger o estado interno, concentrar a lógica de negócio e a persistência JSON | Conforme | _listaProdutos é privado; as listas devolvidas são cópias; CarregarDados e GuardarDados residem no Model |  |  | Baixa | 2026-04-29
44 | Testes | Cobertura de observação da View quanto a I/O, apresentação e delegação | View.cs | A View deve concentrar I/O e apresentação, delegando decisões ao Controller | Conforme | Console.ReadLine() e Console.WriteLine() estão na View; a View emite eventos, apresenta dados e não contém lógica de negócio |  |  | Baixa | 2026-04-29
45 | Testes | Cobertura de observação do Controller quanto a coordenação, dependências e fecho controlado | Controller.cs | O Controller deve coordenar View e Model, sem lógica de negócio, e encerrar sem Environment.Exit | Conforme | O Controller instancia View e Model, medeia fluxos, trata excepções de chamada e encerra com _executando = false |  |  | Baixa | 2026-04-29
46 | Excepções | Excepções implementadas respeitam o estilo MVC em todos os componentes | Controller.cs / Model.cs / View.cs | O tratamento de erros não deve ficar concentrado só num componente e deve respeitar as responsabilidades MVC | Parcial | Erros de input e falhas de operação são tratados no Controller; stock insuficiente é sinalizado pelo Model; a View apenas apresenta mensagens | Falta confirmação formal e registo específico do comportamento perante falhas técnicas de persistência JSON | Definir e registar política mínima para erros técnicos de leitura/escrita JSON | Média | 2026-04-29
47 | Documentação | Verificação final: coerência entre diagramas, código e decisões architectónicas | Diagramas / código / decisão Curry & Grace | Diagramas, código e decisão architectónica devem ficar coerentes entre si | Parcial | No repositório actual não foram encontrados diagramas finais revistos; o código está coerente com Curry & Grace, mas falta fecho documental | Falta fecho documental final no confronto com diagramas finais revistos | Fechar a revisão final dos diagramas e alinhar os artefactos | Alta | 2026-04-29
48 | Testes | Verificação de conformidade MVC + apoio à validação e testes de integração entre componentes | Código + fluxos MVC + registo do Verificador | O fluxo deve manter-se coerente com MVC durante a validação integrada entre componentes | Conforme | O código actual mantém input na View, coordenação no Controller, lógica e persistência no Model, apresentação na View, e suporta o plano de integração definido |  |  | Baixa | 2026-04-29
49 | Excepções | Persistência com falha técnica | Model.cs / produtos.json / GestorStockDomestico.csproj | O sistema deve reagir de forma controlada quando o ficheiro JSON não existe, está vazio, corrupto ou bloqueado | Parcial | CarregarDados() absorve excepções de leitura e inicializa lista vazia; GuardarDados() lança excepções para o Controller, que as apresenta na View | Leitura de JSON vazio, corrupto ou bloqueado não é distinguida de ficheiro inexistente e pode mascarar falhas | Executar cenários de ficheiro inexistente, vazio, corrupto e bloqueado e registar o comportamento observado | Alta | 2026-04-29
50 | Documentação | Coerência documental final entre diagramas e código | Diagramas finais / código / decisão Curry & Grace | Os diagramas finais devem ficar totalmente alinhados com o código actual e com a arquitectura adoptada | Parcial | No repositório actual não existem artefactos documentais finais suficientes para fechar esta verificação | Falta confirmação formal de que os diagramas finais reflectem o fluxo realmente implementado | Comparar a última versão dos diagramas com o código actual e actualizar o artefacto que estiver desalinhado | Alta | 2026-04-29
51 | Implementação | Estado persistido após reinício da aplicação | Model.cs / Controller.cs / produtos.json | O estado dos dados deve manter-se correcto após registo, remoção, consulta e reinício da aplicação | Em preparação | Existe teste previsto para sequência realista, mas a verificação formal ainda não foi fechada | Falta confirmação formal de persistência correcta após reinício | Executar e registar cenário completo de registo, remoção, consulta e reinício da aplicação | Alta | 2026-04-29
52 | Excepções | Tratamento de produto inexistente | Controller.cs / Model.cs / View.cs | A tentativa de operar sobre produto inexistente deve produzir erro controlado, sem crash e sem alteração de estado | Parcial | Em RemoverQuantidade(), produto inexistente é tratado como stock insuficiente e o fluxo termina sem crash e sem alteração de estado | O sistema não distingue explicitamente produto inexistente de stock insuficiente | Executar e registar cenários de produto inexistente e decidir se a mensagem deve ser diferenciada | Alta | 2026-04-29
53 | Implementação | Comportamento com lista vazia / stock vazio | View.cs / Controller.cs / Model.cs | O sistema deve apresentar correctamente stock vazio e lista de reposição vazia, sem erros nem mensagens incoerentes | Conforme | MostrarStock() apresenta "Sem produtos." quando a lista está vazia; MostrarListaReposicao() apresenta "Nenhum produto abaixo do mínimo." |  |  | Baixa | 2026-04-29
54 | Acoplamento | Protecção do estado interno do Model (deep copy) | Model.cs | As listas devolvidas pelo Model não devem permitir alteração externa do estado interno | Conforme | SolicitarListaProdutos() e SolicitarListaReposicao() limpam a lista recebida e adicionam novos objectos Produto, sem devolver a lista interna |  |  | Baixa | 2026-04-29
55 | Implementação | Fecho controlado compatível com testes | Controller.cs / Program.cs | O encerramento da aplicação deve ocorrer sem Environment.Exit e sem impedir a execução controlada de testes | Conforme | Encerrar() chama GuardarDados(), mostra mensagem final e termina o ciclo com _executando = false; não existe Environment.Exit no fluxo efectivo |  |  | Baixa | 2026-04-29
56 | Comunicação entre componentes | Uso de ref na comunicação entre componentes | Controller.cs / View.cs / Model.cs / fluxos de integração | O uso de ref só deve existir quando for tecnicamente necessário, sem introduzir acoplamento desnecessário, ambiguidade no fluxo de dados ou quebra da coerência MVC | Parcial | O código usa ref em SolicitarListaProdutos(ref lista) e SolicitarListaReposicao(ref lista), mas os métodos apenas limpam e preenchem a lista recebida, sem necessidade técnica evidente de ref | O uso de ref parece dispensável e aumenta complexidade sem ganho funcional claro | Avaliar remoção de ref das assinaturas e chamadas, mantendo a mesma lógica de preenchimento da lista | Média | 2026-04-29

## Plano de Testes
Plano de testes |  | (Coluna "Obs.) refere o ID# do Plano de Verificações correspondente)
Equipa: Codezilla
Testes Estáticos
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
MS1 | Model | Verificar conformidade do Model com MVC | Não aplicável | O Model não referencia diretamente a View nem o Controller | Observação | AF | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: o Model não referencia directamente a View nem o Controller. | 6;43
MS2 | Model | Inspeção de encapsulamento do estado interno | Código do Model | A lista de produtos não é exposta diretamente ao exterior | Observação | AF | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: as listas devolvidas são cópias e não expõem directamente _listaProdutos. | 43
MS3 | Model | Verificação de correspondência com diagramas | Código e diagramas | Métodos e responsabilidades correspondem ao modelo definido | Observação | AF | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado no código actual: o Model concentra estado, lógica de negócio e persistência; falta apenas o fecho documental final com os diagramas actualizados. | 43;47
MS4 | Model | Verificação da persistência integrada | Código do Model | Persistência JSON ocorre apenas no Model | Observação | AF | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a persistência JSON está implementada no Model através de CarregarDados e GuardarDados. | 26;27;43
CS1 | Controller | Conformidade com MVC | Não aplicável | Controller coordena View e Model | Observação | KA | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: o Controller coordena View e Model e medeia os fluxos principais. | 3;8;45
CS2 | Controller | Verificação de dependências | Código do Controller | View não comunica diretamente com Model | Observação | KA | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a View não referencia directamente o Model; a coordenação é feita pelo Controller. | 13;45
CS3 | Controller | Correspondência com diagramas | Código e diagramas | Fluxo MVC correto | Observação | KA | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Parcial: o fluxo MVC do código actual é correcto; falta confirmação documental final com os diagramas actualizados. | 45;47
CS4 | Controller | Tratamento de responsabilidades | Código do Controller | Controller não contém lógica de negócio | Observação | KA | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: o Controller coordena, valida fluxos e trata chamadas, sem conter lógica de stock ou persistência. | 8;45
VS1 | View | Verificar conformidade da View com MVC | Não aplicável | A View não referencia diretamente o Model nem contém lógica de negócio | Observação | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a View não referencia directamente o Model e limita-se a input/output e apresentação. | 5;44
VS2 | View | Inspeção da responsabilidade exclusiva de I/O | Código da View | Todos os Console.ReadLine() e Console.WriteLine() estão nas classes View, nunca no Controller ou Model | Observação | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: as operações de consola estão concentradas na View. | 44
VS3 | View | Verificação de correspondência com diagramas | Código e diagramas | Métodos e fluxos de apresentação correspondem ao diagrama de sequência definido | Observação | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Parcial: os métodos de apresentação do código actual são coerentes; falta validação documental final com os diagramas actualizados. | 44;47
VS4 | View | Verificação da separação de responsabilidades | Código da View | A View delega decisões ao Controller sem executar validações de negócio (ex.: verificação de stock) | Observação | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a View emite eventos e apresenta resultados, sem executar validações de negócio. | 44
GES1 | Arquitectura MVC | Rever se o fluxo global respeita a variante Curry & Grace adoptada | Código-fonte actual + diagrama V5 + decisão arquitectónica | Confirma-se input na View, coordenação no Controller e lógica de domínio no Model, sem contradições graves com a arquitectura assumida | Observação | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: o código actual respeita a variante Curry & Grace. | 16;48
GES2 | Controller / fluxos de leitura | Rever se os fluxos de consulta e reposição ficam explicitamente mediados pelo Controller | Controller.cs + View.cs + diagrama V5 | Fica claro se o fluxo real é compatível com o diagrama ou se o desvio documental se mantém | Observação | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-04-29 | Confirmado no código actual: a consulta e a reposição passam pelo Controller antes do acesso ao Model; falta apenas o fecho documental final. | 45;47
GES3 | View | Rever se a View está limitada a input/output e não assume lógica do Model | View.cs | A View mantém responsabilidades de interface, sem regras de negócio nem persistência | Observação | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a View está limitada a input/output e apresentação. | 44
GES4 | Excepções MVC | Rever a distribuição do tratamento de erros pelos componentes | Controller.cs + Model.cs + View.cs | Os erros de input ficam no Controller/View, os de domínio no Model e a apresentação de erro na View | Observação | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-04-29 | Parcial: a distribuição observável dos erros cumpre MVC; falta registo formal para falhas técnicas de persistência. | 46
GES5 | Persistência / projecto | Rever se a persistência JSON está coerente entre código e configuração do projecto | Model.cs + GestorStockDomestico.csproj | O projecto referencia Json.NET e o código de carregar/guardar dados está coerente com essa decisão | Observação | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-04-29 | Confirmado: a referência a Newtonsoft.Json existe no projecto e a leitura/escrita JSON está implementada no Model. | 27;43
Testes Unitários Dinâmicos – Caixa Fechada
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
VU1 | View | Apresentação do menu principal | Iniciar aplicação | Todas as opções do menu apresentadas corretamente na consola | Manual | CB | 2026-04-29 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: o menu principal foi apresentado correctamente nos cenários executados. | 42
VU2 | View | Recolha de dados de novo produto | Seleção da opção de adicionar produto | Prompts apresentados para nome, quantidade e stock mínimo; input recolhido e passado ao Controller | Manual | CB | 2026-04-29 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: os prompts de registo foram apresentados e o fluxo válido de introdução de dados foi concluído. | 42
VU3 | View | Apresentação da lista de stock atual | Dados de produtos fornecidos pelo Controller | Lista de produtos formatada e exibida corretamente na consola | Manual | CB | 2026-04-29 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: após registo do produto, o stock foi apresentado correctamente. | 42
VU5 | View | Apresentação de mensagem de sucesso | Resultado de operação bem-sucedida do Controller | Mensagem de confirmação apresentada ao utilizador após registo ou atualização | Manual | CB | 2026-04-29 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: o fluxo válido apresentou confirmação ao utilizador. | 42
CU2 | Controller | Mostrar stock com dados | Opção "1" | Lista correta apresentada | Auto | KA | 2026-04-29
CU5 | Controller | Remover quantidade válida | Quantidade ≤ stock | Remoção correta | Auto | KA | 2026-04-29
CU6 | Controller | Lista de reposição | Opção "4" | Lista correta apresentada | Auto | KA | 2026-04-29
CU7 | Controller | Opção inválida | "abc", "7" | Mensagem de erro sem crash | Auto | KA | 2026-04-29
GUV1 | View | Menu aceita opção válida de consulta | 1 | É emitido o evento OpcaoSelecionada com o valor "1" | Auto | LR | 2026-04-28
GUV2 | View | Menu aceita opção válida de saída | 9 | É emitido o evento OpcaoSelecionada com o valor "9" | Auto | LR | 2026-04-28
GUV3 | View | Leitura de inteiro rejeita texto inválido | abc, depois 5 | A View mostra mensagem de erro e só aceita o valor inteiro válido | Auto | LR | 2026-04-28
GUV4 | View | Leitura de inteiro rejeita vazio | "", depois 2 | A View insiste até receber inteiro válido | Auto | LR | 2026-04-28
GUV10 | View | Mostrar confirmação apresenta mensagem final da operação | "Produto registado com sucesso" | A View apresenta a confirmação e termina o fluxo visual correctamente | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: a confirmação foi apresentada correctamente no fluxo válido de registo. | 42
GUC2 | Controller | Registo com dados inválidos | Nome vazio ou quantidade <= 0 | O Controller rejeita e manda a View apresentar erro | Auto | LR | 2026-04-28
GUC3 | Controller | Remoção com dados inválidos | Nome vazio ou quantidade <= 0 | O Controller rejeita e manda a View apresentar erro | Auto | LR | 2026-04-28
GUM1 | Model | Registar novo produto | Arroz, 10, 3, kg | Produto adicionado, persistência actualizada, confirmação emitida | Auto | LR | 2026-04-28
GUM2 | Model | Actualizar produto existente | Arroz, 15, 4, kg | Produto actualizado sem duplicação | Auto | LR | 2026-04-28
GUM3 | Model | Remover quantidade com stock suficiente | Produto com 10, remover 4 | Quantidade final 6, confirmação emitida | Auto | LR | 2026-04-28
GUM4 | Model | Remover quantidade com stock insuficiente | Produto com 2, remover 5 | Não altera stock, erro emitido | Auto | LR | 2026-04-28
GUM5 | Model | Gerar lista de reposição | Produtos acima e abaixo do mínimo | Só devolve os produtos abaixo do mínimo | Auto | LR | 2026-04-28
GUM8 | Model | Teste de fronteira — remover quantidade exactamente igual ao stock | stock = 10, remover = 10 | stock final = 0; operação válida; sem erro de stock insuficiente | Auto | LR | 2026-04-30
Testes Unitários Dinâmicos – Caixa Aberta
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
MU6 | Model | Proteção do estado interno (deep copy) | Pedido de lista de produtos | Alterações externas não afetam o Model | Auto | AF | 2026-04-29
MU7 | Model | Persistência após alterações | Registo ou remoção de produto | Ficheiro JSON atualizado corretamente | Auto | AF | 2026-04-29
VU6 | View | Tratamento de opção inválida no menu | Input não reconhecido pelo menu (ex.: letra ou número fora do intervalo) | Mensagem de opção inválida apresentada; aplicação retorna ao menu sem encerrar | Manual | CB | 2026-04-29 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: para 7 e abc foi apresentada mensagem de erro e houve retorno ao menu sem encerramento. | 42
VU7 | View | Apresentação de mensagem de erro por stock insuficiente | Resultado de erro devolvido pelo Controller | Mensagem de erro clara apresentada ao utilizador; aplicação não termina abruptamente | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: quando o Model sinaliza stock insuficiente, a View apresenta "✖ Stock insuficiente." e a aplicação continua a correr. | 7;11;44;46
VU8 | View | Apresentação com lista de stock vazia | Lista vazia fornecida pelo Controller | A View indica adequadamente que não existem produtos registados, sem erros | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com lista vazia, a View apresenta "--- STOCK ---" e "Sem produtos." sem erro. | 7;44;53
CU8 | Controller | Stock insuficiente | Quantidade > stock | Erro propagado corretamente | Auto | KA | 2026-04-29
CU9 | Controller | Produto inexistente | Nome inválido | Erro apresentado | Auto | KA | 2026-04-29
CU10 | Controller | Exceção no Model | Erro simulado | Controller trata erro | Auto | KA | 2026-04-29
CU11 | Controller | Encerramento controlado | Opção "9" | Aplicação termina sem Environment.Exit | Auto | KA | 2026-04-29
GUV5 | View | Pedido de dados de produto emite evento correcto | Nome=Arroz, Quantidade=10, Mínimo=3, Unidade=kg | É emitido DadosProdutoIntroduzidos com os valores recolhidos | Auto | LR | 2026-04-28
GUV6 | View | Pedido de remoção emite evento correcto | Nome=Arroz, Quantidade=4 | É emitido RemocaoSolicitada com os valores recolhidos | Auto | LR | 2026-04-28
GUV7 | View | Mostrar stock apresenta lista sem alterar dados | Lista com produtos válidos | A View apresenta os produtos e não altera o estado recebido | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: MostrarStock apenas percorre a lista recebida e apresenta os produtos, sem alterar os dados. | 7;44
GUM6 | Model | Carregar dados JSON | Ficheiro válido | Lista interna carregada correctamente | Auto | LR | 2026-04-28
GUM7 | Model | Guardar dados JSON | Lista com produtos | Ficheiro actualizado correctamente | Auto | LR | 2026-04-28
Testes de Integração – De Baixo para Cima
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
MI1 | Model | Model testado com controlador simulado | Chamadas simuladas ao Model | Respostas corretas previstas para o Model | Auto | AF | 2026-04-29
VI1 | View | Apresentação de dados reais carregados do JSON | Dados persistidos em ficheiro JSON carregados pelo Controller | Informação lida do ficheiro apresentada com formatação correta na consola | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: após CarregarDados(), o fluxo Controller -> View apresenta os produtos no formato "Nome - Quantidade Unidade (mín: QuantidadeMinima)". | 26;27;44
CI1 | Controller | Controller → Model | Chamadas diretas | Resposta correta | Auto | KA | 2026-04-29
CI2 | Controller | Controller → View | Chamadas diretas | Output correto | Auto | KA | 2026-04-29
CI4 | Controller | Fluxo registo completo | Opção "2" | Dados propagados corretamente | Auto | KA | 2026-04-29
GIB2 | Persistência + Model | Integração da gravação JSON após alteração do stock | Lista com produtos + operação de actualização | O ficheiro é actualizado correctamente após a operação | Auto | LR | 2026-04-28
GIB3 | Model + Controller | Integração do registo válido através do Controller | Dados válidos de produto | O Controller encaminha o pedido e o Model regista correctamente | Auto | LR | 2026-04-28
GIB4 | Model + Controller | Integração da remoção com stock insuficiente | Produto com stock insuficiente | O Model detecta o erro e o Controller mantém o fluxo coerente | Auto | LR | 2026-04-28
GIB5 | View + Controller + Model | Integração do registo a partir da recolha feita na View | Nome=Arroz, Quantidade=10, Mínimo=3, Unidade=kg | A View emite o evento, o Controller encaminha e o Model conclui a operação correctamente | Auto | LR | 2026-04-28
Testes de Integração – Explosão
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
VI2 | View | Execução completa com input real do utilizador | Input real do utilizador em todos os fluxos (consulta, adição, remoção, reposição) | Resultados apresentados corretamente pela View em cada fluxo, sem erros de navegação | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: os fluxos de consulta, adição, remoção, reposição e saída têm apresentação coerente na View e não mostram erros de navegação. | 48
GIG1 | MVC completo | Fluxo completo de registo e consulta | Registar Arroz, 10, 3, kg; depois consultar | O produto aparece correctamente no stock | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: o produto Arroz foi registado e surgiu correctamente no stock. | 42
GIG2 | MVC completo | Fluxo completo de remoção válida | Produto com stock suficiente | Stock actualizado e confirmação apresentada | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com stock suficiente, o Model decrementa a quantidade, guarda os dados e a View apresenta confirmação de remoção. | 25;48
GIG3 | MVC completo | Fluxo completo de remoção com erro | Produto com stock insuficiente | Erro apresentado sem crash | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com stock insuficiente, o Model não altera os dados, sinaliza erro e a aplicação continua sem crash. | 46;48
GIG4 | MVC completo | Fluxo de lista de reposição | Produtos abaixo do mínimo | Lista apresentada correctamente | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: os produtos com Quantidade < QuantidadeMinima são filtrados pelo Model e apresentados correctamente pela View. | 24;48
GIG5 | MVC completo | Saída controlada | 9 | Aplicação encerra de forma controlada | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: a aplicação encerrou correctamente pela opção 9. | 42
GIG6 | MVC completo | Teste de sequência realista | Registar produto → remover quantidade → consultar stock → reiniciar aplicação | A persistência mantém o estado correcto após reinício da aplicação | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: após registo e remoção, GuardarDados() persiste o estado; num reinício, CarregarDados() repõe esse estado. | 26;51;55
GIG7 | MVC completo | Teste de consistência após erro | Tentar remoção inválida / com stock insuficiente → consultar stock | Os dados mantêm-se inalterados após o erro; o stock consultado coincide com o estado anterior à tentativa de remoção | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: quando a remoção falha, o Model termina sem alterar a quantidade e a consulta posterior devolve o estado anterior. | 25;46
GEG3 | MVC completo | Registo com dados inválidos | Quantidade negativa ou zero | Erro apresentado sem duplicação do menu | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: o erro foi apresentado sem duplicação do menu. | 20;42
GEG4 | MVC completo | Remoção com dados inválidos | Quantidade negativa ou zero | Erro apresentado sem crash | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: a remoção inválida apresentou erro sem crash. | 42
GEG5 | MVC completo | Repetição da lista de reposição | Escolher várias vezes a opção 4 | Comportamento estável, sem duplicação anómala | Manual | PN | 2026-04-26 | PN | 2026-04-26 | Confirmado em validação manual preliminar: a repetição da opção 4 manteve comportamento estável, sem duplicação anómala. | 42
GEG6 | MVC completo | Teste de repetição | Executar opção inválida várias vezes seguidas | A aplicação continua estável, sem degradação visível, sem crash e sem duplicação anómala do menu | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: opções inválidas repetidas apenas geram mensagem de erro, mantendo o ciclo principal estável e sem recursão nem crash. | 19;20

## Sheet1
ID | Módulo/Componente | Descrição | Dados de Input | Resultado esperado | Auto/Manual | Sugerido por | Sugerido em: | Criado/Testado por: | Corrido em: | Resultado Obtido | Obs.
VU7 | View | Apresentação de mensagem de erro por stock insuficiente | Resultado de erro devolvido pelo Controller | Mensagem de erro clara apresentada ao utilizador; aplicação não termina abruptamente | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: quando o Model sinaliza stock insuficiente, a View apresenta "✖ Stock insuficiente." e a aplicação continua a correr. | 7;11;44;46
VU8 | View | Apresentação com lista de stock vazia | Lista vazia fornecida pelo Controller | A View indica adequadamente que não existem produtos registados, sem erros | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com lista vazia, a View apresenta "--- STOCK ---" e "Sem produtos." sem erro. | 7;44;53
GUV7 | View | Mostrar stock apresenta lista sem alterar dados | Lista com produtos válidos | A View apresenta os produtos e não altera o estado recebido | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: MostrarStock apenas percorre a lista recebida e apresenta os produtos, sem alterar os dados. | 7;44
VI1 | View | Apresentação de dados reais carregados do JSON | Dados persistidos em ficheiro JSON carregados pelo Controller | Informação lida do ficheiro apresentada com formatação correta na consola | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: após CarregarDados(), o fluxo Controller -> View apresenta os produtos no formato "Nome - Quantidade Unidade (mín: QuantidadeMinima)". | 26;27;44
VI2 | View | Execução completa com input real do utilizador | Input real do utilizador em todos os fluxos (consulta, adição, remoção, reposição) | Resultados apresentados corretamente pela View em cada fluxo, sem erros de navegação | Manual | CB | 2026-04-29 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: os fluxos de consulta, adição, remoção, reposição e saída têm apresentação coerente na View e não mostram erros de navegação. | 48
GIG2 | MVC completo | Fluxo completo de remoção válida | Produto com stock suficiente | Stock actualizado e confirmação apresentada | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com stock suficiente, o Model decrementa a quantidade, guarda os dados e a View apresenta confirmação de remoção. | 25;48
GIG3 | MVC completo | Fluxo completo de remoção com erro | Produto com stock insuficiente | Erro apresentado sem crash | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: com stock insuficiente, o Model não altera os dados, sinaliza erro e a aplicação continua sem crash. | 46;48
GIG4 | MVC completo | Fluxo de lista de reposição | Produtos abaixo do mínimo | Lista apresentada correctamente | Manual | LR | 2026-04-28 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: os produtos com Quantidade < QuantidadeMinima são filtrados pelo Model e apresentados correctamente pela View. | 24;48
GIG6 | MVC completo | Teste de sequência realista | Registar produto → remover quantidade → consultar stock → reiniciar aplicação | A persistência mantém o estado correcto após reinício da aplicação | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: após registo e remoção, GuardarDados() persiste o estado; num reinício, CarregarDados() repõe esse estado. | 26;51;55
GIG7 | MVC completo | Teste de consistência após erro | Tentar remoção inválida / com stock insuficiente → consultar stock | Os dados mantêm-se inalterados após o erro; o stock consultado coincide com o estado anterior à tentativa de remoção | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: quando a remoção falha, o Model termina sem alterar a quantidade e a consulta posterior devolve o estado anterior. | 25;46
GEG6 | MVC completo | Teste de repetição | Executar opção inválida várias vezes seguidas | A aplicação continua estável, sem degradação visível, sem crash e sem duplicação anómala do menu | Manual | LR | 2026-04-30 | LR | 2026-05-01 | Confirmado: opções inválidas repetidas apenas geram mensagem de erro, mantendo o ciclo principal estável e sem recursão nem crash. | 19;20

## CheckT5_20260519
ID# | Área | Aspecto verificado | Ficheiro/Local | Critério | Estado | Evidência | Problema detectado | Correcção sugerida | Prioridade | Data | Tipo
56 | Comunicação entre componentes | Uso de ref na comunicação entre componentes | Controller.cs / Model.cs | O uso de ref só deve existir quando for tecnicamente necessário, sem introduzir acoplamento desnecessário ou quebra da coerência MVC | Não conforme | ref mantido em SolicitarListaProdutos(ref List<IProduto> lista) e SolicitarListaReposicao(ref List<IProduto> lista); o ID 59 confirma que o tipo de retorno poderia ser IEnumerable<IProduto> directamente | O uso de ref continua dispensável e incompatível com a substituição por IEnumerable<IProduto> nos contratos públicos (ver ID#59) | Eliminar ref e alterar a assinatura para IEnumerable<IProduto> SolicitarListaProdutos() / SolicitarListaReposicao() — resolve em simultâneo os IDs 56 e 59 | Alta | 2026-05-19 | Novo
57 | Interfaces | Interfaces no namespace correcto (Contracts) | Contracts/IProduto.cs, Contracts/IResultadoOperacao.cs | As interfaces devem estar em GestorStockDomestico.Contracts, em ficheiros próprios, fora de Model.cs e de qualquer componente MVC | Conforme | IProduto e IResultadoOperacao estão ambas declaradas com namespace GestorStockDomestico.Contracts em ficheiros individuais dentro da pasta Contracts/ |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
58 | Interfaces | Produto implementa IProduto; IProduto expõe Quantidade apenas com get | Produto.cs / Contracts/IProduto.cs | Produto deve implementar IProduto; IProduto deve expor Quantidade (e restantes propriedades) apenas com getter, sem setter | Conforme | class Produto : IProduto; todas as propriedades de IProduto têm { get; } sem setter; Produto.Quantidade é igualmente read-only (public int Quantidade { get; }) |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
59 | Interfaces | List<Produto> substituído por IEnumerable<IProduto> nos contratos públicos | View.cs / Controller.cs / Model.cs | Os métodos que expõem listas devem usar IEnumerable<IProduto> e não List<Produto> concreto nas assinaturas visíveis ao exterior | Parcial | MostrarStock e MostrarListaReposicao na View recebem IEnumerable<IProduto> ✓; Controller usa List<IProduto> como variável local intermédia (aceitável); mas SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao no Model mantêm ref List<IProduto> como parâmetro | A assinatura ref List<IProduto> no Model expõe o tipo concreto List<> em vez de uma abstracção; o ref é tecnicamente desnecessário (ver ID#56) | Substituir ref List<IProduto> por retorno directo de IEnumerable<IProduto> — elimina o ref e alinha com o critério da checklist; resolve também o ID#56 | Alta | 2026-05-19 | Novo
60 | MVC | MVC mantido na View após introdução das interfaces | View.cs | A introdução das interfaces não deve criar acoplamentos novos entre View e Model; a View deve continuar a desconhecer o Model | Conforme | View.cs tem using GestorStockDomestico.Contracts mas não referencia Model, Controller nem qualquer classe concreta do domínio — os contratos funcionam como fronteira neutra entre componentes |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
61 | Implementação | Compilação sem erros (dotnet build) | GestorStockDomestico.csproj / todos os .cs | O projecto deve compilar sem erros nem warnings críticos com dotnet build antes de cada submissão | Conforme | dotnet build concluído com sucesso: "GestorStockDomestico net9.0 succeeded (8,8s) → bin\Debug\net9.0\GestorStockDomestico.dll. Build succeeded in 12,4s". Zero erros, zero warnings críticos. | Runtime .NET 9.0 não estava instalado na máquina de verificação (apenas 8.0 e 10.0 disponíveis); instalação do runtime resolveu o problema de execução. |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
62 | Implementação | Execução sem erros (dotnet run) — fluxos principais | Aplicação compilada / GestorStockDomestico.csproj | dotnet run deve apresentar o menu, aceitar todas as opções documentadas e encerrar de forma controlada, sem crash e sem output inesperado | Conforme | Validação local pós-merge (main, 19 Mai 2026): Rebuild da solução OK sem erros; aplicação inicia e encerra correctamente; mostrar stock OK; registar/actualizar produto OK; mostrar stock após registo OK; remover quantidade válida OK; remover quantidade superior ao stock OK — mensagem 'Stock insuficiente' apresentada; lista de reposição OK; input numérico inválido OK — mensagem 'Valor inválido. Introduza um número inteiro.'; JSON inválido OK — tratado sem crash. |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
63 | Implementação | Classe ResultadoOperacao em ficheiro próprio | Model.cs | A classe concreta ResultadoOperacao deve estar num ficheiro próprio (ResultadoOperacao.cs), não embutida no fim de Model.cs | Parcial | ResultadoOperacao está definida no mesmo ficheiro que Model, depois do fecho da classe Model; IResultadoOperacao está correctamente na pasta Contracts | Mistura de responsabilidades num único ficheiro; Model.cs fica mais longo do que o necessário | Mover ResultadoOperacao para ResultadoOperacao.cs no namespace GestorStockDomestico, mantendo o using GestorStockDomestico.Contracts | Baixa | 2026-05-19 | Novo
64 | Implementação | Coerência de PRs com o estado do main | Repositório git — branches feat/view-interfaces, interfaces-controller, model | As branches remotas devem reflectir o trabalho efectuado e os PRs devem estar fechados/merged coerentemente com o estado do main | Conforme | PR #17 (model), PR #18 (interfaces-controller) e PR #19 (feat/view-interfaces) merged no main. origin/controller_interno sem diff face ao main (conteúdo já integrado). main sincronizado com origin/main, working tree clean. | Branches antigas (atualizar-gitignore, fix/menu-ciclo-iterativo, interfaces-controller, model, feat/view-interfaces, controller_interno) ainda presentes no remote mas sem conteúdo por integrar. | Apagar branches já merged no GitHub (git push origin --delete <branch>) para manter o repositório limpo. | Baixa | 2026-05-19 | Novo
11 | Eventos/Delegados | Notificações do Model chegam à View por eventos | Controller.cs / Model.cs | As respostas do Model devem chegar à View por eventos | Não conforme | Os eventos OperacaoConcluida e ErroStockInsuficiente existem no Model mas não estão subscritos no Controller T5; o construtor tem o comentário "// já não são necessários"; o resultado das operações chega via IResultadoOperacao devolvido directamente | Os eventos declarados no Model são código morto — ninguém os subscreve nos fluxos principais; a evidência da sessão T4 está desactualizada | Decidir: remover os eventos do Model (mais limpo) ou voltar a subscrevê-los no Controller; actualizar evidência e documentação em conformidade | Média | 2026-05-19 | Recheck
5 | MVC | View não conhece directamente o Model | View.cs | A View não deve instanciar nem referenciar directamente o Model | Conforme | View.cs tem using GestorStockDomestico.Contracts mas não referencia Model nem Controller; Contracts é uma fronteira neutra (interfaces puras) e não constitui acoplamento ao Model |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
13 | Acoplamento | Ausência de acoplamento estrutural View -> Model | View.cs | A View não deve criar nem conhecer o Model | Conforme | View.cs referencia apenas GestorStockDomestico.Contracts (interfaces puras); não instancia nem usa Model; o acoplamento a Contracts não é acoplamento ao Model — é a fronteira formal entre componentes |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
23 | Implementação | Classe de dados Produto definida | Produto.cs / Contracts/IProduto.cs | Deve existir uma estrutura de dados para o domínio | Conforme | Produto implementa IProduto (T5); propriedades Nome, Quantidade, QuantidadeMinima e Unidade são read-only ({ get; }); IProduto está em GestorStockDomestico.Contracts |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
24 | Implementação | Métodos de consulta do Model implementados | Model.cs | SolicitarListaProdutos e SolicitarListaReposicao devem estar funcionais | Conforme | SolicitarListaProdutos(ref List<IProduto>) copia _listaProdutos (List<IProduto>) para deep copy; SolicitarListaReposicao(ref List<IProduto>) filtra produtos com Quantidade < QuantidadeMinima; ambos usam IProduto em vez de Produto concreto (T5) | Assinatura ref List<IProduto> continua dispensável — ver ID#56/59 | Substituir por retorno de IEnumerable<IProduto> — resolve em simultâneo com IDs #56 e #59 | Média | 2026-05-19 | Recheck
25 | Implementação | Métodos de lógica de negócio do Model implementados | Model.cs | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devem estar funcionais | Conforme | RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devolvem IResultadoOperacao (T5); RegistarOuAtualizarProduto adiciona/actualiza, guarda e retorna ResultadoOperacao(true); RemoverQuantidade valida stock, remove, guarda e retorna ResultadoOperacao(true/false); eventos OperacaoConcluida e ErroStockInsuficiente ainda disparados mas não subscritos — ver ID#11 |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
43 | Testes | Cobertura de observação do Model quanto a encapsulamento, responsabilidades e persistência | Model.cs | O Model deve proteger o estado interno, concentrar a lógica de negócio e a persistência JSON | Conforme | _listaProdutos é privado e do tipo List<IProduto> (T5); listas devolvidas são deep copies de IProduto; RegistarOuAtualizarProduto e RemoverQuantidade devolvem IResultadoOperacao; CarregarDados e GuardarDados residem no Model |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
45 | Testes | Cobertura de observação do Controller quanto a coordenação, dependências e fecho controlado | Controller.cs | O Controller deve coordenar View e Model, sem lógica de negócio, e encerrar sem Environment.Exit | Conforme | Controller instancia View e Model, medeia fluxos, obtém resultado via IResultadoOperacao (T5) e decide apresentação; sem lógica de negócio; encerra com _executando = false; subscrições de eventos do Model removidas do construtor (código comentado) | Eventos do Model não subscritos — ver ID#11 |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
46 | Excepções | Excepções implementadas respeitam o estilo MVC em todos os componentes | Controller.cs / Model.cs / View.cs | O tratamento de erros não deve ficar concentrado só num componente e deve respeitar as responsabilidades MVC | Parcial | Erros de input tratados no Controller; resultado de domínio via IResultadoOperacao (T5) — Controller verifica resultado.Sucesso e delega apresentação à View; stock insuficiente ainda dispara ErroStockInsuficiente no Model mas o evento não está subscrito; falhas de persistência propagadas ao Controller via excepção | Evento ErroStockInsuficiente disparado mas não subscrito (código morto); falta registo formal de cenários de falha técnica de JSON (ID#49) | Resolver ID#11 (eventos mortos); executar e registar cenários de falha de persistência JSON | Média | 2026-05-19 | Recheck
65 | Interfaces | IGestorStock / IStockModel — interface do Model para reduzir acoplamento Controller → Model | Model.cs / Controller.cs | Deve existir uma interface IGestorStock ou IStockModel para abstrair o Model face ao Controller, reduzindo o acoplamento estrutural | Fora de âmbito | IGestorStock/IStockModel não implementada na versão T5.7; Controller depende directamente da classe concreta Model; decisão da equipa: registar como melhoria futura e manter fora do âmbito de T5 | O Controller continua acoplado à classe concreta Model — o acoplamento que esta interface visava reduzir permanece presente | Implementar IGestorStock ou IStockModel em iteração futura; Controller passa a depender da interface em vez da classe concreta | Média | 2026-05-19 | Novo
66 | Implementação | Json.NET (Newtonsoft.Json) como API oficial de serialização | GestorStockDomestico.csproj / Model.cs | A serialização JSON deve usar exclusivamente Newtonsoft.Json (Json.NET), conforme decisão técnica da equipa | Conforme | Newtonsoft.Json 13.0.4 declarado no .csproj; JsonConvert.SerializeObject e DeserializeObject usados em GuardarDados e CarregarDados no Model; sem uso de System.Text.Json |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
67 | Processo | Ausência de push directo para main — merges via PR obrigatório | Repositório git — histórico de commits | Nenhum dev deve fazer push directo para main; cada contributo deve passar por PR com revisão | Conforme | Histórico git confirma: todos os merges para main foram via PR (#17 model, #18 interfaces-controller, #19 feat/view-interfaces); nenhum commit directo identificado na main após o scaffold inicial |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Novo
49 | Excepções | Tratamento de falhas técnicas de persistência JSON | Model.cs — CarregarDados / GuardarDados | Falhas de leitura/escrita JSON devem ser tratadas sem crash; JSON inválido ou corrompido deve ser absorvido com recuperação controlada | Conforme | Validação pós-merge confirma: JSON inválido tratado sem crash; CarregarDados absorve ficheiro corrompido e inicializa lista vazia; GuardarDados propaga excepção ao Controller que apresenta mensagem contextualizada na View |  |  | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
52 | Excepções | Tratamento de remoção com stock insuficiente ou produto inexistente | Model.cs / Controller.cs / View.cs | Tentativa de remover quantidade superior ao stock deve ser rejeitada com mensagem clara; produto inexistente deve ser tratado de forma controlada | Parcial | Validação pós-merge confirma: remover quantidade superior ao stock OK — mensagem 'Stock insuficiente' apresentada; comportamento controlado sem crash. Produto inexistente continua a produzir a mesma mensagem que stock insuficiente — limitação conhecida e mantida. | Produto inexistente e stock insuficiente produzem a mesma mensagem — não distingue os dois casos; limitação registada e aceite para este âmbito | Melhoria futura: distinguir explicitamente produto inexistente de stock insuficiente com mensagens próprias | Baixa | 2026-05-19 | Recheck
68 | Processo | Validação formal T5.7 — Laurentino Reis (verificador) | main pós-merge PRs #17, #18, #19 | O verificador deve confirmar formalmente: compilação da main, conformidade MVC, View sem acesso directo ao Model, interfaces em uso real e substituição de List<Produto> por abstrações | Conforme | Validação formal do verificador (Laurentino Reis, 19 Mai 2026) — main pós-merge: (1) Compilação: dotnet build succeeded, net9.0, zero erros (ID#61); (2) Execução: todos os fluxos funcionais, persistência confirmada (ID#62); (3) MVC mantido: Controller medeia View e Model, View sem using do Model (IDs #5, #60); (4) Interfaces em uso real: IProduto e IResultadoOperacao em Contracts, Produto implementa IProduto, View recebe IEnumerable<IProduto> em MostrarStock e MostrarListaReposicao (IDs #57, #58, #59); (5) List<Produto> substituído por IEnumerable<IProduto> nos contratos públicos da View; Controller usa List<IProduto> como buffer local — aceitável; ref List<IProduto> no Model pendente (ID#56/#59); (6) IGestorStock/IStockModel não implementada — registada como melhoria futura (ID#65); (7) PRs #17, #18, #19 merged, main limpa e sincronizada (ID#64); (8) Json.NET como API oficial confirmado (ID#66); (9) Sem push directo para main (ID#67). Bloqueios antes de fechar T5.7: ID#56/#59 (ref dispensável) e ID#11 (eventos não subscritos). | Bloqueios identificados: ID#56/#59 (ref List<IProduto> dispensável no Model) e ID#11 (eventos OperacaoConcluida/ErroStockInsuficiente declarados mas não subscritos — código morto) | Resolver ID#56/#59 substituindo ref por retorno de IEnumerable<IProduto>; decidir sobre eventos do Model (remover ou voltar a subscrever) | Alta | 2026-05-19 | Novo